## Sheet1
工程实践周会
时间 | 会议内容
2014-10-15 | 前期调研，交流下视频中车牌识别需要哪些相关的技术
2014-11-01 | 交流了下最近看的相关的论文和项目，小组实现的步骤和流程
2014-11-15 | 找出现有平台和项目的不足，提出改进的方案(主要是运行速度慢及准确率低的问题)
2014-12-01 | 着手监控设备拍摄视频中车辆牌照提取系统的搭建
2014-12-15 | 对视频中移动车辆的定位、静态图像中拍照的定位两个关键点进行了讨论
2015-01-01 | 商量对视频帧采用高斯背景建模和背景差分来进行车辆定位
2015-01-10 | 商量了下寒假期间的任务安排（对顶帽变换、区域能量滤波等算法进行熟悉）
2015-03-05 | 汇报各自的进展，并对中期答辩所需文档进行分工
2015-03-15 | 完善视频中车牌识别系统演示程序和文档及进行中期答辩
2015-04-01 | 优化代码提高准确度
2015-04-15 | 试着对车牌定位高能量非牌照区域的干扰问题进行处理
2015-05-01 | 试着丰富车牌识别系统的功能（加入字符识别、违规行车判定等功能）
2015-05-15 | 实习周及准备答辩材料
2015-05-30 | 完善材料及进行答辩